## ProjectTeam
Name | GitHub Alias
Team White | ch.bfh.bti7081.s2019.white
Yann Roth | yaroth
Lukas Zoller | lukaszoller
Elias Vihma
Nico Lieberherr | nicobfh
Marco Müller | mullm
Remo Hofmann | remohofmann

## Product Backlog
ID | Story Name | Description | Priority | Effort Plan Original [h] | Effort Plan Updated [h] | Effort Actual [h] | Status
1 | Document feelings | The patient documents his feelings over the day. He may only use buttons or can add more information in text form | high | 100 | 100 | 0 | waiting
2 | Make calendar entry | The patient (or therapist) makes a calendar entry for an appointment. It is possible to make reminders for minor things like 'get out and take a walk' | medium | 50 | 50 | 0 | waiting
3 | Get activity suggestion | The app gives the patient activity suggestions if he doesn't know what to do or just wants some new ideas. | medium | 40 | 40 | 0 | waiting
4 | Edit activity suggestions | The patient (or therapist) can add new activities to the app or edit the ones already provided. | low | 20 | 20 | 0 | waiting
5 | Search self help group | The patient can search a selfhelp group in his area. | low | 40 | 40 | 0 | waiting
6 | Livechat | The app has a livechat feature. Patients and therapists can communicate over the app without seeing each other. | low | 60 | 60 | 0 | waiting
7 | Social support | Family and friend of the patient can be added as social support members. If they are worried about the patient, socail support members can leave a message in the app. | low | 20 | 20 | 0 | waiting

## Sprint Backlog
ID | Sprint | Name | Description | Components | Owner | Reviewer | Priority | Effort Plan Original [h] | Effort Plan Updated [h] | Effort Actual | Status
1.1 | 1 | ClassDiagram | Update Class diagram | MainView, MainPresenter, MainModel | Lukas |  | high | 1 | 1 | 1 | done
1.2 | 1 | Server Availability | Server Deployen, Applikation hosten |  | Remo |  | medium | 1 | 3 | 3 | done
1.2.1 | 2 | Server Update function | Server lädt automatisch GIT-Master herunter und deployt diesen |  | Remo |  | low | 4 |  |  | waiting
1.2.1 | 2 | Server Consistency | Server kann mit mehreren Requests ohne Fehler umgehen |  | Remo |  | medium | 4 |  |  | waiting
1.3 | 1 | MainView | MainView mit 5 Buttons läuft, mit MainPresenter verbunden, Container für Views. Navigation lädt einzelne Views (Home, Settings, Mood, Calendar, Tips). MVP für Settings POC (proof of concept). | MainView, MainPresenter, MainModel | Yann | Elias | high | 4 | 7 | 8 | done
1.4 | 1 | Mood | Für Mood (oberste Ebene): View, Presenter, Model erstellen und verknüpfen. | MoodView, MoodPresenter, MoodModel | Elias | Remo | high | 4 | 2 | 2 | done
1.5 | 1 | Settings | Für Settings: View, Presenter, Model erstellen und verknüpfen. | SettingsView, SettingsPresenter, SettingsModel | Remo | Lukas | high | 4 | 3 | 3 | done
1.6 | 1 | Tip | Für Tip: View, Presenter, Model erstellen und verknüpfen. | TipView, TipPresenter, TipModel | Lukas | Nico | high | 4 | 4 | 6 | done
1.6.1 | 2 | TipFiltering | Add TipFilter Logic | TipView, TipPresenter, TipModel | Lukas | Nico | medium | 4 |  | 1 | waiting
1.6.2 | 2 | TipList fertig | To de done |  | Lukas | Nico |  | 4 |  | 4 | done
1.7 | 1 | Calendar | Für Calendar: View, Presenter, Model erstellen und verknüpfen. | CalendarView, CalendarPresenter, CalendarModel | Nico | Marco | high | 4 | 16 | 12 | in progress
1.8 | 1 | HomeView | Für View: View, Presenter, Model erstellen und verknüpfen. | HomeView, HomePresenter, HomeModel | Marco | Yann | medium | 4 | 4 | 4 | done
1.9 | 1 | Calendar Logic | Logik in der Calendar Klasse implementieren, damit auf HomeView Kalendereintrag angezeigt werden kann. | Calendar, CalendarEntry | Elias | Lukas | high | 4 |  | 4 | in progress
1.10 | 1 | HomeView fertig | HomeView fertigstellen, mit Slider, Kalendereintrag anzeigen | HomeView, Calendar, CalendarEntry | Marco | Yann | high | 4 |  | 6 | done
1.11 | 1 | MoodView fertig | MoodView1 (erste Ebene) fertig siehe UserStory | MoodView1 | Elias | Remo | medium | 4 | 4 | 4 | done
1.12 | 2 | Repository Design | Klassenarchitektur für Repository und DB erstellen | Repository, MoodModel, CalendarModel, TipModel, DB | Nico | Lukas | medium | 4 |  |  | waiting
1.13 | 2 | DB | DB Recherche | DB, DBInterface | Remo | Nico | high | 4 | 3 | 2 | ongoing
1.13 | 2 | DB | DB aufsetzen, Interface für Repository | DB, DBInterface | Remo | Nico | high | 4 |  | 1 | waiting
1.14 | 2 | Repository | Repository erstellen: DB Anknüpfung |  | Lukas | Marco | high | 6 |  | 1 | ongoing
1.15 | 2 | Repository anbinden | Repository mit Tips, Calendar, Mood verknüpfen | Repository, MoodModel, CalendarModel, TipModel | Yann | Elias | high | 4 |  |  | waiting
1.16 | 1 | SettingsButtons Anpassen | Nach neuem Button-Modell von Yann & SettingsButton als Zahnrad | SettingsView, SettingsPresenter | Remo | Yann | medium | 2 |  | 2 | done
1.17 | 1 | TipList Grössenanpassung | Dass es in die Applikations-Grenzen passt | TipView | Lukas | Remo | low | 1 |  | 1 | done
| 2 | Refactoring MainView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Yann | Marco | medium | 2 |  | 1 | review
| 2 | Refactoring HomeView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Marco | Remo | medium | 2 |  |  | waiting
| 2 | Refactoring SettingsView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Remo | Elias | medium | 2 |  | 1 | review
| 2 | Refactoring MoodView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Elias | Nico | medium | 2 |  |  | waiting
| 2 | Refactoring CalendarView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Nico | Lukas | medium | 2 |  | 2 | review
| 2 | Refactoring TipsView | Ursprüngliches gemeinsames ObserverInterface auflösen und viewspezifisches Interface definieren |  | Lukas | Yann | medium | 2 |  | 2 | done
| 2 | HomeView == MoodView1 | HomeView mit 2 Containern: MoodView1 Container mit Slider, CalenderEntry Container. HomeView Slider --> MoodView 2. Mood-Button --> Mood1 == HomeView ohne Calendar |  | Marco |  | medium | 6 |  |  | waiting
| 2 | Update Class diagram | Klassendiagramm bzgl. Persistenz updaten |  |  |  | high | 2 |  |  | waiting

## BurndownChart
Sprint | Time of Record | Remaining Effort | Remaining Ressources
1 | 2019-05-06 | 54 | 54
1 | 2019-05-08 | 50 | 48
1 | 2019-05-10 | 40 | 38
1 | 2019-05-13 | 20 | 18
1 | 2019-05-15 | 10 | 10
1 | 2019-05-16 | 0 | 0